## Plotly生成グラフイメージ
PRCOESS | PROGRESS
P-01 | 100%
M-01 | 60%
M-02 | 50%
M-03 | 30%
M-04 | 10%
M-05 | 45%
M-06 | 25%
M-07 | 5%
M-08 | 15%
M-09 | 20%
M-10 | 30%
M-11 | 0%
M-12 | 0%
M-13 | 0%
M-14 | 0%
各プロセスの進捗状況
| M-01 |  |  |  |  | 40%
TASK | M-02 |  |  | 20%
| M-03 | [10 empty] | 100%
| 0% | [10 empty] | 100%
進捗率
PRCOESS | CATEGORY | START_DAY | END_DATE
P-01 | PLAN | 2023-06-01 | 2023-06-02
P-01 | ESTIMATE | 2023-06-01 | 2023-06-05
M-01 | PLAN | 2023-06-10 | 2023-06-15
M-01 | ESTIMATE | 2023-06-10 | 2023-06-15
M-02 | PLAN | 2023-06-16 | 2023-06-20
M-02 | ESTIMATE | 2023-06-16 | 2023-06-20
M-03 | PLAN | 2023-06-21 | 2023-06-30
M-03 | ESTIMATE | 2023-06-21 | 2023-06-30
※着地予測には工数と進捗率から算出が必要
各プロセスの作業日程
[7 empty] | SVN Fix |  |  |  | SMR Fix
M-01 | 予定
着地
M-02 | 予定
着地
|  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10
PRCOESS | CATEGORY | 2023-06-01: WORK_TIME
P-01 | PLAN | 2023-06-01: 20
P-01 | RESULT | 2023-06-01: 10
P-01 | ESTIMATE | 2023-06-01: 30
M-01 | PLAN | 2023-06-01: 40
M-01 | RESULT | 2023-06-01: 10
M-01 | ESTIMATE | 2023-06-01: 50
M-02 | PLAN | 2023-06-01: 10
M-02 | RESULT | bar: 2023-06-01
M-02 | ESTIMATE | 2023-06-01: 15
M-03 | PLAN | 2023-06-01: 30
M-03 | RESULT | 2023-06-01: 20
M-03 | ESTIMATE | 2023-06-01: 30
※着地予測には工数と進捗率から算出が必要
各プロセスの工数予実
M-01 | 予定 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-04
着地 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-08
M-02 | 予定 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-03
着地 | bar: 2023-06-01
|  | 10h | 20h | 30h | 40h | 50h | 60h | 70h | 80h | 90h

## Summary
DiagT | ←ブラウザ上でTを選択し表示切り替え可能
SMR工数情報
| 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 工数消化率[%] | 残工数[h] | 着地予測工数[h] | 稼働可能工数[h] | オンスケ判定
SMR-xxxxx-xxxxx | 100 | 80 | 80% | 20 | 100 | 480 | OK
SMR-xxxxx-xxxxx | 160 | 20 | 12.5% | 140 | 160 | 320 | OK
SMR-xxxxx-xxxxx | 80 | 40 | 50% | 40 | 80 | 160 | OK
SMR-xxxxx-xxxxx | 120 | 110 | 91.67% | 10 | 120 | 220 | OK
SMR-xxxxx-xxxxx | 40 | 60 | 150% | 0 | 60 | 80 | OK
SMR-xxxxx-xxxxx | 320 | 100 | 31.25% | 220 | 320 | 160 | NG
SMR-xxxxx-xxxxx | ←ブラウザ上でTを選択し表示切り替え可能
各プロセスの工数予実
M-01 | 予定 |  | 50h
| 着地 |  | 90h
M-02 | 予定 |  | 40h
| 着地 | 10h
～M-14まで以下略
|  | 10h | 20h | 30h | 40h | 50h | 60h | 70h | 80h | 90h
↓各SMRのリソース情報（アサインメンバーの稼働工数）からSMR Fixまでの稼働工数とSMR着地予測工数を比較して、オンスケであるか確認
↑各SMRの実績工数/着地予測工数に対して基準値以上の場合は2段階（注意/警告）に色分けしてアラート表示
T単位でのSMR工数状況一覧
↑各SMRのプロセス別工数表示へ切り替えるリンク
選択したSMRのプロセス別に工数状況を表示

## 各メンバーの作業工数情報
メンバー工数情報
| 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03
A（予定） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
A（実績） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
A（判定） | OK | NG | NG | OK | OK
メンバー稼働工数情報
| SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | 総稼働工数[h]
A | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 実績も載せたい
B | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2ページ以降でよい
C | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 320 | リーダー目線では全SMR跨いだうえでの負荷状況がみたい
D | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 120
E | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 240
各メンバの昨日の値との比較から
・作業工数を8h前後積めているか。積めていないなら理由の確認
・残工数が作業工数と同程度減少できているか。できていないなら見積に対して遅れが出ているので理由の確認
各メンバーの作業工数の妥当性確認
↓日付はスクロールバーで表示箇所変更可能
各Tメンバーのアサイン状況を表示
↑各メンバーの作業工数情報表示へ切り替えるリンク

## 数藤さん案
WBSから直接引っ張ってこれない。SMR一覧から引っ張ってくる
| ↓メインページ |  |  |  | Fix日の情報がSMR一覧に無いので、追加してもらう（こちらが出来た後でやってもらう）
DiagT
|  | ・SMR工数情報一覧 | 詳細ボタン■
| チェック | SMR No | プロジェクト | フェーズ | SVN Fix | SMR Fix | 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 残工数[h] | 着地予測[%] | 稼働可能工数[h] | 検査実施可能工数[h] | オンスケ判定
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | G-C98 | 1A | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 100 | 80 | 20 | 100 | 480 | 100 | OK
| ○ | SMR-xxxxx-xxxxx | G-C98 | CV | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 160 | 20 | 140 | 160 | 320 | 200 | OK
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | L-B18 | シス検 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 80 | 40 | 40 | 80 | 160 | 300 | OK
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | L-B18 | シス検 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 120 | 110 | 10 | 120 | 220 | 50 | OK
| ○ | SMR-xxxxx-xxxxx | L-B51 | AS | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 40 | 60 | 0 | 60 | 80 | 10 | OK
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | L-B51 | AS | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 320 | 100 | 220 | 320 | 160 | 0 | NG
↑SMRを複数選択して詳細ボタンを押すとページ切り替え
DiagT
・SMR工数情報
|  | SMR No | 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 残工数[h] | 着地予測工数[h] | 稼働可能工数[h]
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | 100 | 80 | 20 | 100 | 480
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | 160 | 20 | 140 | 160 | 320
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | 80 | 40 | 40 | 80 | 160
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | 120 | 110 | 10 | 120 | 220
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | 40 | 60 | 0 | 60 | 80
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | 320 | 100 | 220 | 320 | 160
・メンバー工数情報
|  | 2023/9/19～2023/9/19 | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx
|  | A（予定工数） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | A（実績工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
|  | A（残工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
|  | A（判定） | OK | NG | NG | OK | OK
|  | B（予定工数） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | B（実績工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
|  | B（残工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
|  | B（判定） | OK | NG | NG | OK | OK
2023/9/19～2023/9/19
|  | メンバー | 予定工数 | 実績工数 | 残工数 | 判定
|  | A | 40 | 20 | -20 | NG
|  | B | 20 | 30 | 10 | OK
|  | C | 10 | 15 | 5 | OK
|  | D | 30 | 20 | -10 | NG
↓2023/11/8向けに検討
■全日
| チェック | SMR No | プロジェクト | フェーズ | SVN Fix | SMR Fix | SMR担当者 | SMR照査者 | 予定工数[h] | 実績工数[h] | 残工数[h] | 着地予測工数[h] | 着地予測[%] | アサインメンバー[人] | 稼働可能工数[h] | オンスケ判定
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | G-C98 | 1A | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 小熊 | 高橋 | 100 | 80 | 20 | 100 | 100 | 10 | 480 | OK
| ○ | SMR-xxxxx-xxxxx | G-C98 | CV | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 小熊 | 高橋 | 160 | 20 | 140 | 160 | 100 | 5 | 320 | OK
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | L-B18 | シス検 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 木村 | 数藤 | 80 | 40 | 40 | 80 | 100 | 2 | 160 | OK
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | L-B18 | シス検 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 小熊 | 高橋 | 120 | 110 | 10 | 120 | 120 | 4 | 220 | OK
| ○ | SMR-xxxxx-xxxxx | L-B51 | AS | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 田中 | 伊藤 | 40 | 60 | 0 | 60 | 160 | 3 | 80 | OK
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | L-B51 | AS | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 宮田 | 小熊 | 320 | 100 | 220 | 320 | 90 | 2 | 160 | NG
・縦横はトップページと同じ
・情報はいくつか削る
※SMR担当者・照査者は消すか迷いどころ。必要な情報だと思うが、スペースが足りないなら削除候補
| ■日付別 | （全日でチェックつけたSMRだけ表示）
|  | ・リーダーが知りたいのは一日に8h前後作業できているか |  |  | →他に観点あったら募集
メンバ単位で日別の予実情報やオンスケ判定は不要（全日・トップページ情報で十分なはず）
・過去情報やweekly情報は不要か？ Daily情報が取得できればOKな気がする。
今回の仕組みだと複数日の情報取得が難しい？ WBS各日付の情報を使えばいけるか。Daily情報だとしても、各日付の情報が必要で手間が変わらないかも。
・メンバ情報
|  | DropDown(Toal/Weekly) | [5 empty] | ・過去の日付に遡って情報を見るのは必要
|  | 2023/9/19～2023/9/26 | [5 empty] | →リーダーが有休や不在となった時に必要だから
|  | メンバー | 予定工数 | 実績工数 | 残工数 | 判定
|  | A | 40 | 20 | -15 | OK |  | ・7日分を1日ごとに表示
|  | B | 20 | 30 | 0 | NG |  | →これは横に長くなって見づらいので不採用
|  | C | 10 | 5 | 20 | NG
|  | D | 30 | 20 | -10 | OK |  | ・7日分をひとまとめに表示
→あって困る機能ではないけど、トップページで十分か
・7日分を1日ごとに表示
|  | メンバー | 予定工数 | 実績工数 | 残工数 | 予定工数 | 実績工数 | 残工数 | 予定工数 | 実績工数 | 残工数
|  | A | 40 | 20 | -15 | 40 | 20 | -15 | 40 | 20 | -15
|  | B | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0
|  | C | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 20
|  | D | 30 | 20 | -10 | 30 | 20 | -10 | 30 | 20 | -10
■SMRの選択について
案1：inputはWBSで、いらないSMRも拾われている状況。
チェック欄を利用して使いたいSMRだけに絞り込む
→メンテが楽だと思われる。突発対応に耐えやすい
→毎回チェックをしないといけないのがデメリット
案2：inputの時点でSMR絞り込みをしておく
絞り込み方によっては大変。
例えばWBSからいらないSMRを削除するのようなことを強いられるときつい。
→一度メンテすれば、追加削除SMRがなければしばらくはメンテしなくてよい
案3：
WBSに何かしらの仕掛けを入れる
最終案：
・チェック欄：あり
・SMR照査者・担当者でフィルタかけられるようにする
デフォルトは全SMRを表示しておく

## 小熊さん案
↓メインページ
DiagT
| ・SMR工数情報一覧 | 詳細ボタン■
| SMR No | SVN Fix | SMR Fix | 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 残工数[h] | 着地予測工数[h] | 着地予測[%] | アサインメンバー[人] | 稼働可能工数[h] | オンスケ判定
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 100 | 80 | 20 | 100 | 100 | 10 | 480 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 160 | 20 | 140 | 160 | 100 | 5 | 320 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 80 | 40 | 40 | 80 | 100 | 2 | 160 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 120 | 110 | 10 | 120 | 120 | 4 | 220 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 40 | 60 | 0 | 60 | 160 | 3 | 80 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 320 | 100 | 220 | 320 | 90 | 2 | 160 | NG
・メンバ工数情報
日付指定
| メンバー | 予定工数 | 実績工数 | 残工数 | 判定 |  | ※各人の残工数を把握するため
| A | 40 | 20 | 15 | OK
| B | 20 | 30 | 10 | NG
| C | 10 | 5 | 20 | NG
| D | 30 | 20 | 10 | OK
日付指定を選択したら以下
| メンバー | 実績工数
| A | 40 |  | ※ちゃんと稼働できているかの確認のため
| B | 38
| C | 7
| D | 10
↓サブページ
メインページのSMRを押すと以下表示
SMR-xxxxx-xxxxx
|  | 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 残工数[h] | 着地予測[%]
| P-01 | 100 | 80 | 20 | 100
| M-01 | 160 | 20 | 140 | 100
| M-02 | 80 | 40 | 40 | 100
・・・
DiagT
・メンバー工数情報
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx
| A（予定工数） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ※アサイン状況を把握。毎日確認するものではない
| A（実績工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| A（残工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| A（判定） | OK | NG | NG | OK | OK
| B（予定工数） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| B（実績工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| B（残工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| B（判定） | OK | NG | NG | OK | OK
■稼働可能工数について
ユーザにアサインメンバーを手動入力させて、工数側を自動計算
判定条件
・予定工数 > 実績工数+残工数 ⇒ OK
・予定工数 < 実績工数+残工数 ⇒ NG
判定は特に不要？
期間指定できるようにする？
Defaultでは全日が出るようにする。

## 案まとめ
WBSから直接引っ張ってこれない。SMR一覧から引っ張ってくる
Fix日の情報がSMR一覧に無いので、追加してもらう（こちらが出来た後でやってもらう）
↓メインページ
DiagT
| ・SMR工数情報一覧 | 詳細ボタン■
チェック | SMR No | プロジェクト | フェーズ | SVN Fix | SMR Fix | SMR担当者 | SMR照査者 | 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 残工数[h] | 着地予測工数[h] | 着地予測[%] | アサインメンバー[人] | 稼働可能工数[h] | オンスケ判定
| SMR-xxxxx-xxxxx | G-C98 | 1A | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 小熊 | 高橋 | 100 | 80 | 20 | 100 | 100 | 10 | 480 | OK
○ | SMR-xxxxx-xxxxx | G-C98 | CV | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 小熊 | 高橋 | 160 | 20 | 140 | 160 | 100 | 5 | 320 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | L-B18 | シス検 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 木村 | 数藤 | 80 | 40 | 40 | 80 | 100 | 2 | 160 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | L-B18 | シス検 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 小熊 | 高橋 | 120 | 110 | 10 | 120 | 120 | 4 | 220 | OK
○ | SMR-xxxxx-xxxxx | L-B51 | AS | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 田中 | 伊藤 | 40 | 60 | 0 | 60 | 160 | 3 | 80 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | L-B51 | AS | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 宮田 | 小熊 | 320 | 100 | 220 | 320 | 90 | 2 | 160 | NG
・メンバ情報
| メンバー | 予定工数 | 実績工数 | 残工数 | 判定
| A | 40 | 20 | 15 | OK
| B | 20 | 30 | 10 | NG
| C | 10 | 5 | 20 | NG
| D | 30 | 20 | 10 | OK
初回表示は全SMRまとめてのグラフ
チェック欄にチェック付けたらそのSMRの分だけグラフ表示
実現するためにはSMR開始終了の日付は必ず取り扱う必要アリ
グラフ仕様
横：日付
[13 empty] | 縦：進捗率 | ←を実現するために必要な情報を整理する
これ以外の情報は載せない
SMR開始日0% - SMR終了日100%の線：予実通り作業が進んだ場合はこうなる
実際には進みが良い日、悪い日がある
リーダが知りたいこと：今、進捗が良いか悪いか
残工数が順調に減っているか、が見えれば良い
■稼働可能工数について
ユーザにアサインメンバーを手動入力させて、工数側を自動計算
■SMRの選択について
・チェック欄：あり
・SMR照査者・担当者でフィルタかけられるようにする
デフォルトは全SMRを表示しておく
■メンバの欄について
・上に表示されている全SMRの工数やオンスケ情報をメンバごとに表示する
・表示SMRが増減した場合は、それに反応してメンバ側の表示情報も変わる
最初のログイン時にチーム指定でSMR表示できるようにする
→SMR一覧かWBSからDiagのSMRを絞って拾ってくる
トップページを初めて表示した時に
文字・数字ばかりで、見る気が失せてしまうかも
トップページは目を引くような表示を混ぜた方が良い？グラフとか
SMR振り返りに使える情報も欲しい
・プロセス、タスク工数
11/8
まずはトップページだけで全てやりきれるようにする
課題1
トップページを初めて表示したときは上半分のSMR情報のみ
チェックを入れて初めてメンバ情報とグラフ表示する
→SMRが増えた時にグラフの日付をどうするかなどの課題あり
課題2
残工数の表現
○人日のような表現にもできるのでは
グラフや表の表示も考慮して決めたい

## グラフ例
グラフパターン
①残工数・(見積を日付で割る)
②見積もり・実績・着地
①残工数・(見積を日付で割る)
必要な情報
| ・残工数 | WBS
| ・見積工数 | WBS
| ・SMR開始日 | SMR一覧？ | 見積もり80
| ・SMR終了日 | SMR一覧？
|  |  | 開始日 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-20
|  |  | 順調な残工数 | 80 | 40 | 0
|  |  | 実際の残工数 | 80 | 55
②見積もり・実績・着地
必要な情報
・見積工数
・実績
| ・残工数 |  |  | 見積工数 | 実績 | 残工数
|  |  | SMR1 | 300
[5 empty] | 180 | 200
|  |  | SMR2 | 200
[5 empty] | 80 | 100
各メンバーの稼働時間推移表示に使える？？
工数推移の表示に使える？
複数のグラフを並べて表示
メンバーのSMR作業工数比率とか欲しいなら使えるかも