## 予実工数一覧
【SMR予実工数一覧(2023/4～)】
| 完了時期 | No. | 種別 (必須/ 任意) | SMR | 担当チーム | 開始日 | 終了日 | 見積工数 | 実績工数 | 工数差異 | 予実率 | 追加工数 (案件追加/ 件数増加) | 見積精度 不足工数 | 他責工数 | 備考 | SMR名 | 担当 | 照査
|  | 1 | 必須 | SMR-TMCGGENIIINVDEMO-00003 | 2G-Demo | 2019-04-16 |  | 65 | 133.25 | 68.25 | 205% | 0 | 68.25 | 0 | SMR未終了 古過ぎる為、対象外(近藤) | T-931 制御検討車 MCUソフト変更 横展開対応 モータ回転数制御、適合定数の盛り込み | 吉岡 | 伊藤 | PF | 2023_1Q | 必須
| 2023_1Q | 3 | 必須 | SMR-ISUZULB19-00035 | 開発環境 | 2023-03-01 | 2023-04-14 | 318.5 | 303.75 | -14.75 | 95.37% | 0 | 0 | 0 | ※2022/3/31開始～ | 【開発環境】リリースファイル生成対応 | 田崎 | 中村 | Diag | 2023_2Q | 任意
| 2023_1Q | 4 | 任意 | SMR-ISUZULB19-00040 | Diag | 2022-04-01 | 2023-05-18 | 1466 | 1442.5 | -23.5 | 98.4% | 0 | 0 | 0 | ※2022/4/1開始～ | 【Diag】【任意課題】ISUZU向けDiag要求分析 | 伊藤 | 近藤 | 開発環境 | 2023_3Q
|  | 5 | 任意 | SMR-TMCPBWGEN3-00020 | Diag | 2022-04-05 |  | 620 |  | -620 |  | 0 | 0 | 0 | ※2022/4/5開始～ | 【Diag】【任意課題】Diag要求分析 | 伊藤 | 近藤 | 機能安全 | 2023_4Q
|  | 6 | 必須 | SMR-HWHYOUKA-00263 | System | 2022-06-01 |  | 129 | 161.75 | 32.75 | 125.4% | 0 | 0 | 0 | 残項目：なし（EMC検査終了まで開けておく） | 【SYS】L-B18 EMC評価用ソフト作成 | 矢代 | 稲田
| 2023_2Q | 7 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00086 | System | 2022-07-29 | 2022-09-30 | 53 | 44.25 | -8.75 | 83.49% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】回転方向対応、 回転数安定化待ち時間暫定対応 | wei | 飯野
| 2023_1Q | 8 | 任意 | SMR-TMCLB-00940 | System | 2022-10-28 | 2023-05-10 | 120 | 108 | -12 | 90% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】[L-B01_13]第3者評価対応 | 國吉 | 佐藤
| 2023_1Q | 9 | 任意 | SMR-TMCLB-00978 | System | 2022-11-21 | 2023-05-11 | 496.25 | 1127.5 | 631.25 | 227.2% | 220 | 100 | 190 | \\asds\電子センター(技術部)\TJ000\06他社授受_D\A_008_NSCS\02_共有情報\0203_業務\020301_共通\生産性\120%or500h超過報告\2023\202307\[NSCS] SMR工数超過報告(202307)_PF.xlsx | 【SYS】[任意課題]CAN機能総点検 | 嶋 | 佐藤
| 2023_1Q | 10 | 必須 | SMR-TMCLB-00982 | System | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2481 | 970 | -1511 | 39.1% | 0 | 0 | 0 | 件数×〇hのラフ見積もりで開始することを合意したため、予実の乖離は大きいが問題なし。 | 【SYS】仕様書作成対応（要件定義書、コンポーネント仕様書、オブジェクト仕様書） | 堀川 | 佐藤
| 2023_1Q | 11 | 任意 | SMR-TMCLB-01003 | System | 2022-12-19 | 2023-05-10 | 293.5 | 268.25 | -25.25 | 91.4% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]各機能における実車評価(システムチェック) | 飯野 | 飯野
| 2023_3Q | 12 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00146 | System | 2022-01-10 | 2023-10-12 | 121 | 126.5 | 5.5 | 104.5% | 0 | 0 | 5.5 |  | 【SYS】推定アウトプット回転数対応 | 國吉 | 飯野
| 2023_1Q | 13 | 任意 | SMR-VWFRDATSTEP5-00039 | 計測適合 | 2023-02-07 | 2023-05-16 | 480 | 281.5 | -198.5 | 58.65% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】XCP機能解析 | 吉岡 | 藤本
| 2023_4Q | 14 | 任意 | SMR-VWFRDATSTEP5-00040 | 計測適合 | 2023-02-06 | 2024-02-12 | 240 | 71.25 | -168.75 | 29.69% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】XCP要求分析、顧客QA対応 | 吉岡 | 藤本
| 2023_4Q | 15 | 任意 | SMR-VWFRDATSTEP5-00041 | 計測適合 | 2023-02-06 | 2024-03-06 | 334 | 570.75 | 236.75 | 170.9% | 0 | 113 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】XCP CANape動作確認 | Wei | 藤本
| 2023_1Q | 16 | 任意 | SMR-TMCLB-01059 | System | 2023-02-10 | 2023-05-10 | 46 | 39 | -7 | 84.78% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]リニア品質総点検 | 飯野 | 飯野
| 2023_1Q | 17 | 必須 | SMR-ISUZULB19-00238 | Diag | 2023-02-15 | 2023-04-20 | 207.5 | 167.75 | -39.75 | 80.84% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】MIL残課題対応 | 小熊 | 髙橋
| 2023_4Q | 18 | 任意 | SMR-ISUZULB19-00239 | Diag | 2023-02-13 | 2024-01-17 | 856 | 840.5 | -15.5 | 98.19% | 0 | 0 | 0 |  | 【任意課題】【Diag】品質保証活動 | 伊藤 | 近藤
| 2023_1Q | 19 | 任意 | SMR-TMCLB-01072 | System | 2023-02-21 | 2023-05-10 | 106 | 70 | -36 | 66.04% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]T-222 PF対応SMR一覧より、他部署からPFへの対応要求仕様洗い出し | 飯野 | 飯野
| 2023_1Q | 20 | 必須 | SMR-ISUZULB19-00254 | Diag | 2023-02-23 | 2023-04-13 | 497.25 | 572.5 | 75.25 | 115.1% | 0 | 43.75 | 8 |  | 【Diag】【FS】リプロ残課題対応 | 田中 | 数藤
| 2023_4Q | 21 | 必須 | SMR-HWHYOUKA-00289 | 計測適合 | 2023-03-06 | 2024-03-06 | 1273.75 | 2122.25 | 848.5 | 166.6% | 7.75 | 257 | 18.75 |  | XCP標準ソフト開発(全体構成検討(AT)) | 藤本 | 近藤
| 2023_1Q | 22 | 任意 | SMR-TMCLB-01094 | System | 2023-03-07 | 2023-05-09 | 24 | 32.5 | 8.5 | 135.4% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]重点品質保証活動 起動終了(JLR号口品質問題の再発防止活動) | 飯野 | 飯野 | ←実績SMRへ記入するの忘れてました。実績32.5hです。
| 2023_4Q | 23 | 必須 | SMR-HWHYOUKA-00292 | 計測適合 | 2023-03-23 | 2024-03-04 | 479.75 | 1616.75 | 1137 | 337% | 25 | 546.75 | 29.25 |  | 【SYS】XCP標準ソフト開発（計測機能） | 吉岡 | 藤本
| 2023_1Q | 25 | 必須 | SMR-TMC6GHTCU-01695 | MBD | 2023-03-24 | 2023-05-08 | 87 | 26.5 | -60.5 | 30.46% | 0 | 0 | 0 | 他社と共同SMR。SMR全体見積工数：144h、実績工数：119.5h | EG始動およびフリクション用PTMAP切替時のスイープ遷移化 | 長谷川(重信) | 酒井(山口) | ※ソフト工程を担当。4/28終了予定。4/14山口さん確認。
| 2023_1Q | 26 | 必須 | SMR-TMC6GHTCU-01699 | MBD | 2023-03-23 | 2023-04-27 | 76.75 | 46.5 | -30.25 | 60.59% | 0 | 0 | 0 | 他社と共同SMR。SMR全体見積工数：126.75h、実績工数：128h | 引き摺り考慮WSCトルク指令値算出時の引き摺りトルクマップ別定数化 | 長谷川(重信) | 酒井(山口) | ※ソフト工程を担当。4/28終了予定。4/14山口さん確認。
| 2023_2Q | 27 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00164 | 計測適合 | 2023-03-28 | 2023-08-10 | 69.5 | 107.25 | 37.75 | 154.3% | 0 | 16.25 | 0 |  | 【計測適合】リブート時の.SERAP_ARAM領域の初期化 | 矢代 | 藤本/堀井
| 2023_1Q | 28 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00161 | System | 2023-03-16 | 2023-06-26 | 116.25 | 113.25 | -3 | 97.42% | 11.75 | 0 | 0 |  | 【SYS】MISRA-C是正対応 | 八百板 | 藤本/堀井
| 2023_1Q | 29 | 必須 | SMR-TMCLB-01114 | System | 2023-03-22 | 2023-05-10 | 31 | 27 | -4 | 87.1% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】オイルポンプ制御仕様書 | 八百板 | 飯野
| 2023_4Q | 30 | 必須 | SMR-HWHYOUKA-00290 | 計測適合 | 2023-03-06 | 2024-03-04 | 314.75 | 460.75 | 146 | 146.4% | 0 | 42 | 8 |  | 【SYS】XCP標準ソフト開発(A2L生成検討) | wei | 藤本
| 2023_1Q | 31 | 必須 | SMR-TMCLB-01117 | Diag | 2023-03-30 | 2023-05-10 | 120.25 | 122.25 | 2 | 101.7% | 0 | 0 |  |  | 【Diag】SSRへのDID追加対応 | 宮田 | 髙橋
| 2023_1Q | 32 | 必須 | SMR-TMCLB-01120 | PF | 2023-04-05 | 2023-05-17 | 45.75 | 31.25 | -14.5 | 68.31% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】L-B13 K0補正値バックアップ復元 実車評価とDRBFM締め | 吉岡 | 藤本
|  | 33 | 必須 | SMR-DNEAXLE-00001 | Diag | 2023-05-19 |  | 507.25 |  | -507.25 | [5 empty] | 【Diag】eAxle対応_分析_全体構成 | 髙橋 | 伊藤
|  | 34 | 必須 | SMR-DNEAXLE-00002 | Diag | 2023-10-17 |  | 580 |  | -580 | [5 empty] | 【Diag】eAxle対応_通信_サービス | 宮田 | 髙橋
|  | 35 | 必須 | SMR-DNEAXLE-00003 | Diag | 2023-04-07 |  | 490 |  | -490 | [5 empty] | 【Diag】eAxle対応_リプロ | 数藤 | 髙橋
|  | 36 | 必須 | SMR-DNEAXLE-00004 | Diag | 2023-04-11 |  | 577.5 |  | -577.5 | [5 empty] | 【Diag】eAxle対応_CPSDID | 名城 | 髙橋
|  | 37 | 必須 | SMR-DNEAXLE-00005 | Diag | 2023-10-16 |  | 642.5 |  | -642.5 | [5 empty] | 【Diag】eAxle対応_故障 | 細井 | 髙橋
| 2023_3Q | 38 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00179 | PF | 2023-07-18 | 2023-10-13 | 680 | 660.5 | -19.5 | 97.13% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】PreCV向けビットアサイン対応 | 堀川 | 稲田
| 2023_3Q | 39 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00181 | Diag | 2023-04-12 | 2023-10-16 | 1329 | 1463.25 | 134.25 | 110.1% | 0 | 134.25 | 0 |  | 【Diag】【任意課題】Phase6リプロ要求分析 | 数藤 | 伊藤
|  | 40 | 任意 | SMR-MMCLB-00024 | Diag | 2023-10-13 |  | 648.75 |  | -648.75 | [5 empty] | 【任意課題】【Diag】MUT/OBD要求調査 | 高橋 | 伊藤
| 2023_1Q | 41 | 必須 | SMR-FIATG22UPPF5-00166 | 開発環境 | 2023-04-13 | 2023-04-27 | 147 | 139.5 | -7.5 | 94.9% | 0 | 0 | 0 | - | 【開発環境】make環境対応 | 田崎 | 中村
|  | 42 | 必須 | SMR-MMCLB-00026 | Diag | 2023-04-14 |  | 241.75 |  | -241.75 | [5 empty] | 【DIAG】1S向け法規サービス 暫定対応 | 細井 | 髙橋
| 2023_1Q | 43 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00183 | PF | 2023-04-19 | 2023-05-30 | 39 | 35.75 | -3.25 | 91.67% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】サンプルソフトCAN接続対応（故障検出WRD向け） | 矢代 | 稲田
| 2023_1Q | 44 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00123 | 機能安全 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 478 | 422 | -56 | 88.28% | 0 | 0 | 0 |  | [KA]L-B18向けBtoBテストツール実行環境整備 | ファム | 山口
| 2023_1Q | 45 | 必須 | SMR-TMCLB-01129 | PF | 2023-04-11 | 2023-05-10 | 8 | 2.25 | -5.75 | 28.12% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[L-B01/13]CAN機能要件定義書の登録 | 山本 | 佐藤
| 2023_1Q | 46 | 任意 | SMR-TMCT142-00014 | PF | 2023-04-20 | 2023-06-13 | 32 | 25.5 | -6.5 | 79.69% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】IGシャットダウン対応 | 嶋 | 佐藤
| 2023_1Q | 47 | 任意 | SMR-TMCLB-01133 | PF | 2023-04-17 | 2023-05-09 | 6.25 | 5.75 | -0.5 | 92% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】【計測適合】L-B01 号試向け技術指示書の確認 | 八百板 | 藤本/堀井
| 2023_1Q | 48 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00188 | PF | 2023-04-17 | 2023-06-19 | 75 | 49 | -26 | 65.33% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】T-222、L-B01/13からの横展開確認 | 嶋 | 佐藤
| 2023_2Q | 49 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00204 | PF | 2023-04-27 | 2023-08-10 | 54.5 | 105.5 | 51 | 193.6% | 0 | 4.75 | 0 |  | 【SYS】【計測適合】不要セクション(.BACKUPRAM_REBOOT_DATA_SHARE_TOP/END)の削除対応 | 矢代 | 藤本/堀井
| 2023_1Q | 50 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00207 | PF | 2023-04-27 | 2023-06-26 | 46 | 45.75 | -0.25 | 99.46% | 8 | 0 | 0 |  | 【SYS】【計測適合】リニアソフトFBのmesurement修正 | 八百板 | 藤本/堀井
| 2023_1Q | 51 | 必須 | SMR-TMCLB-01138 | PF | 2023-04-24 | 2023-05-10 | 97 | 82 | -15 | 84.54% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】outrpm回転数の初回演算完了フラグ タイムアウト時間マージン追加対応 | 長谷川 | 飯野
| 2023_1Q | 52 | 必須 | SMR-ISUZULB19-00346 | Diag | 2023-04-26 | 2023-05-23 | 24.5 | 25.75 | 1.25 | 105.1% | 0 | 0 |  |  | 【Diag】顧客提出仕様書修正対応 | 宮田 | 髙橋
| 2023_1Q | 53 | 任意 | SMR-TMCLB-01141 | PF | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 24 | 25.25 | 1.25 | 105.2% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】ポート入力仕様調査 | 藤本 | 藤本
| 2023_1Q | 54 | 必須 | SMR-ISUZULB19-00348 | Diag | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 48.75 | 33.75 | -15 | 69.23% | 0 | 0 |  |  | 【Diag】Autosar正式版確認 | 細井 | 髙橋
| 2023_1Q | 55 | 必須 | SMR-FIATG22UPPF5-00180 | 開発環境 | 2023-05-08 | 2023-06-15 | 87.5 | 82 | -5.5 | 93.71% | 0 | 0 | 0 | - | 【開発環境】make環境共通化対応 | 田崎 | 中村
| 2023_1Q | 56 | 必須 | SMR-TMCLB-01122 | PF | 2023-04-06 | 2023-05-11 | 8 | 8 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】コンポーネント、オブジェクト仕様書の登録(CVup5残対応) | 嶋 | 佐藤
| 2023_1Q | 57 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00215 | PF | 2023-05-09 | 2023-06-06 | 43.25 | 37.5 | -5.75 | 86.71% | 0 | 0 | 0 |  | 【任意課題】【SYS】処理負荷削減に向けた不要NWS信号洗い出し | 堀川 | 稲田
| 2023_3Q | 58 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00220 | Diag | 2023-05-16 | 2023-10-18 | 460.5 | 446.5 | -14 | 96.96% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】Phase6 Diagリプロ機能要件定義書作成 | 数藤 | 伊藤
| 2023_1Q | 59 | 必須 | SMR-FIATG22UPPF5-00192 | Diag | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 333 | 210.5 | -122.5 | 63.21% | 0 | 0 |  |  | 【DIAG】DTCハンドリング StatusByteのbit関連修正 | 細井/数藤 | 高橋
| 2023_1Q | 60 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00223 | PF | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 49 | 45.75 | -3.25 | 93.37% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】既存PALIFの仕様情報記載対応 | 堀川 | 佐藤
| 2023_2Q | 61 | 必須 | SMR-TMCX038-00095 | PF | 2023-05-23 | 2023-07-14 | 590 | 482.25 | -107.75 | 81.74% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[X-418]TSC7222G、STEP4評価仕様書 評価対応 | 嶋 | 佐藤
| 2023_2Q | 62 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00227 | PF | 2023-05-18 | 2023-08-30 | 148 | 171.75 | 23.75 | 116% | 0 | 0 | 0 |  | 【任意課題】【SYS】【L-B18】リニアソフトF/B制御の品質保証活動 | 長谷川 | 飯野
| 2023_1Q | 63 | 任意 | SMR-TMCLB-01150 | PF | 2023-05-19 | 2023-06-01 | 60 | 38.5 | -21.5 | 64.17% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]LB11実車評価指摘対応 | 國吉 | 飯野
| 2023_2Q | 64 | 必須 | SMR-TMCLB-01151 | PF | 2023-05-19 | 2023-07-07 | 40 | 45 | 5 | 112.5% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】実車評価結果確認 顧客対応 | 國吉 | 飯野
| 2023_3Q | 65 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00224 | PF | 2023-06-19 | 2023-10-12 | 221 | 207.5 | -13.5 | 93.89% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】outrpm初回演算完了対応 | 國吉 | 飯野(藤本)
| 2023_1Q | 66 | 任意 | SMR-TMCLB-01153 | PF | 2023-05-22 | 2023-06-01 | 18 | 16.75 | -1.25 | 93.06% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題][IRS23-00336]L-B11_SC3 起動時の推定回転数10000rpm張り付き対策サンプルソフト対応 | 飯野 | 飯野
| 2023_3Q | 67 | 必須 | SMR-TMCFCVEWP-00025 | 開発環境 | 2023-05-24 | 2023-12-27 | 135 | 128.75 | -6.25 | 95.37% | 0 | 0 | 0 | 1Qで全作業完了済み（承認者のアクセス権付与待ち） | 【開発環境】ビルド環境対応（#16950） | 田崎 | 中村
| 2023_1Q | 68 | 必須 | SMR-TMCLB-01154 | PF | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 37.25 | 42.25 | 5 | 113.4% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】K0補正値バックアップ復元機能残課題対応 | 吉岡 | 藤本
|  | 69 | 必須 | SMR-TMCLB-01155 | PF | 2023-05-25 |  | 66.5 |  | -66.5 | [5 empty] | 【SYS】[L-B13]Cvup7向けビットアサイン対応 | 堀川 | 稲田
| 2023_1Q | 70 | 任意 | SMR-TMCLB-01156 | Diag | 2023-05-25 | 2023-06-12 | 57.5 | 51.25 | -6.25 | 89.13% | 0 | 0 |  |  | 【Diag】Detエラー対応(Dem_Mainfunction) | 宮田 | 髙橋
| 2023_1Q | 71 | 任意 | SMR-ISUZULB19-00368 | PF | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 24 | 20 | -4 | 83.33% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題][IRS23-00357]L-B19 SPセンサ18歯車両 起動時の推定回転数10000rpm張り付き対策サンプルソフト対応 | 飯野 | 飯野
| 2023_3Q | 72 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00242 | Diag | 2023-06-20 | 2023-10-18 | 348.5 | 267 | -81.5 | 76.61% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】Phase6 TCUリプロ暫定対応(SID$34,36,37) | 木村 | 数藤
| 2023_1Q | 73 | 必須 | SMR-ISUZULB19-00369 | Diag | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 19 | 19 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 【Daig】品番機能要件定義書の更新 | 堀沢 | 伊藤
| 2023_2Q | 74 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00246 | PF | 2023-06-01 | 2023-07-11 | 10 | 5.5 | -4.5 | 55% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]推定アウトプット回転数比較 | 國吉 | 飯野
| 2023_3Q | 75 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00248 | PF | 2023-06-09 | 2023-10-06 | 73.5 | 73 | -0.5 | 99.32% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]TMC要求仕様書分析 | 飯野(佐藤) | 飯野(佐藤)
| 2023_1Q | 76 | 必須 | SMR-ISUZULB19-00373 | Diag | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 42.5 | 41 | -1.5 | 96.47% | 0 | 0 | 0 | - | 【Diag】Autosar正式版SVNUP | 木村 | 髙橋
| 2023_4Q | 77 | 必須 | SMR-HWHYOUKA-00296 | PF | 2023-06-08 | 2024-03-21 | 692.5 | 1025 | 332.5 | 148% | 0 | 55.5 | 18.25 | 開発中の計測ツール側の不具合 | 【SYS】XCP標準ソフト開発（適合機能） | 堀井 | 藤本
| 2023_2Q | 78 | 必須 | SMR-FIATG22UPPF5-00215 | Diag | 2023-06-09 | 2023-08-08 | 1020.5 | 997.5 | -23 | 97.75% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】OperationCycle修正 | 宮田 | 髙橋
| 2023_1Q | 79 | 必須 | SMR-TMCLBCVUP7-00002 | PF | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 58.25 | 54.75 | -3.5 | 93.99% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】推定アウトプット回転数の開始時間算出対応 | 國吉 | 飯野
| 2023_4Q | 80 | 必須 | SMR-HWHYOUKA-00297 | PF | 2023-06-13 | 2024-03-28 | 485 | 204 | -281 | 42.06% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】XCP標準ソフト開発（A-Spiceドキュメント作成） | 堀井 | 藤本
| 2023_3Q | 81 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00262 | Diag | 2023-06-26 | 2023-10-18 | 313.75 | 288.75 | -25 | 92.03% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】Phase6 TCUリプロ暫定対応(SID$31) | 名城 | 数藤
| 2023_3Q | 82 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00264 | Diag | 2023-06-26 | 2023-10-18 | 367.25 | 282.75 | -84.5 | 76.99% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】Phase6 TCUリプロ暫定対応(SID$22,2E) | 名城 | 数藤
| 2023_3Q | 83 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00265 | Diag | 2023-06-26 | 2023-10-18 | 309.5 | 247.5 | -62 | 79.97% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】Phase6 TCUリプロ暫定対応(SID$10,11,27) | 木村 | 数藤
| 2023_3Q | 84 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00266 | Diag | 2023-06-26 | 2023-10-18 | 245.25 | 207.75 | -37.5 | 84.71% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】Phase6 TCUリプロ暫定対応(SID$28,3E,リプロ機能) | 数藤 | 伊藤
| 2023_2Q | 85 | 必須 | SMR-TMCLB-01170 | PF | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 28 | 20 | -8 | 71.43% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】アクセプタンステスト TDES077_116テストケース再実施 | 山本 | 佐藤
| 2023_2Q | 86 | 必須 | SMR-FIATG22UPPF5-00239 | 開発環境 | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 32 | 30.75 | -1.25 | 96.09% | 0 | 0 | 0 | - | 【開発環境】ベリファイ向けSW(PROGRAM SHIPPING)のRESERVED AREAデータ修正（#17026） | 田崎 | 中村
| 2023_3Q | 87 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00267 | PF | 2023-06-20 | 2023-10-07 | 87.25 | 101.5 | 14.25 | 116.3% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】IGR途絶時のCAN電源条件判定 | 堀川 | 佐藤
| 2023_3Q | 88 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00252 | PF | 2023-06-29 | 2023-10-16 | 469 | 427.75 | -41.25 | 91.2% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】品質保証活動結果対応およびソレノイド制御の評価用コード削除 | 長谷川（國吉） | 飯野(藤本)
| 2023_2Q | 89 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00268 | PF | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 20 | 19 | -1 | 95% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】ROMRAM関連(doc・make環境)不整合箇所の修正 | 嶋 | 佐藤
| 2023_4Q | 90 | 必須 | SMR-HWHYOUKA-00298 | PF | 2023-07-17 | 2024-03-21 | 638.25 | 747.5 | 109.25 | 117.1% | 51 | 15 | 3.25 |  | 【SYS】XCP標準ソフト開発(リプロ機能) | 稲田 | 藤本
| 2023_3Q | 91 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00272 | PF | 2023-07-18 | 2023-10-11 | 123.5 | 246.25 | 122.75 | 199.4% | 0 | 122.75 | 0 | \\asds\電子センター(技術部)\TJ000\06他社授受_D\A_008_NSCS\02_共有情報\0203_業務\020301_共通\生産性\120%or500h超過報告\2023\202310\[NSCS] SMR工数超過報告(202310)_PF.xlsx | 【SYS】[任意課題]Autosar Ver.4.3.1 → R20-11 差分確認 | 嶋 | 佐藤
| 2023_3Q | 92 | 任意 | SMR-TMC18PL-00730 | PF | 2023-07-12 | 2023-12-06 | 204.5 | 108 | -96.5 | 52.81% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]L-A VectorAutosarコンフィグ確認 | 嶋 | 佐藤
| 2023_2Q | 93 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00276 | PF | 2023-07-20 | 2023-08-09 | 40 | 34 | -6 | 85% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】MISRAC是正対応の事前調査 | 矢代 | 藤本/堀井
|  | 94 | 必須 | SMR: SMR-HWHYOUKA-00300; 担当チーム: 開発環境; 工数差異: 0 |  |  |  | SMR作成したが実作業なし。 | 【開発環境】XCP標準ソフト向けASAP対応（#17084） | 田崎 | 中村
|  | 95 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00270 | PF | 2023-07-11 |  | 77 |  | -77 | [5 empty] | 【SYS】APL_STATE=PRERUN→RUNの遷移条件修正（電圧条件削除） | 國吉 | 飯野
| 2023_3Q | 96 | 必須 | SMR-TMC18PL-00731 | Diag | 2023-07-27 | 2023-10-18 | 759.25 | 891.75 | 132.5 | 117.5% | 0 | 132.5 | 0 |  | 【Diag】【T-162】 RoB肩代わり機能追加 | 片桐 | 伊藤
| 2023_3Q | 97 | 必須 | SMR-TMC18PL-00732 | Diag | 2023-07-27 | 2023-10-18 | 650.25 | 728 | 77.75 | 112% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】【T-162】【RoB関連】ACTディーラー学習用強制駆動RoutineID追加 他 | 田中 | 伊藤
| 2023_3Q | 98 | 必須 | SMR-MMCLB51-00054 | PF | 2023-08-04 | 2023-10-12 | 118.25 | 88.25 | -30 | 74.63% | 0 | 0 | 0 | 残項目：単体検査（10/19完了予定) | 【SYS】推定アウトプット回転数の開始時間算出対応&制御仕様書作成 | 國吉 | 飯野
| 2023_3Q | 99 | 必須 | SMR-FIATG22UPPF5-00263 | Diag | 2023-07-27 | 2023-10-08 | 264 | 194.25 | -69.75 | 73.58% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】MonitringCycle切替をパワーラッチ中に関わらず行う対応 | 細井 | 高橋
| 2023_2Q | 100 | 必須 | SMR-FIATG22UPPF5-00265 | Diag | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 117.75 | 63 | -54.75 | 53.5% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】FFD上書き処理の変更(Autosar) | 宮田 | 高橋
| 2023_2Q | 101 | 必須 | SMR-FIATG22UPPF5-00266 | Diag | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 240.75 | 210 | -30.75 | 87.23% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】MILハンドリング残課題対応 | 宮田 | 高橋
|  | 102 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00281 | PF | 2023-07-27 |  | 83.5 |  | -83.5 | [5 empty] | 【SYS】【計測適合】号口ソフトでのTMC CCP計測禁止の対応 | 八百板 | 藤本
| 2023_2Q | 103 | 必須 | SMR-TMCLB-01171 | PF | 2023-07-27 | 2023-09-11 | 170.5 | 190.5 | 20 | 111.7% | 0 | 0 | 0 | 第3者評価、DRBFMエキスパートによる検討対象外の指摘対応に加え、当初予定外の監査T対応。自責ではない。 | 【SYS】ビットアサインの送信電源条件変更 | 堀川 | 稲田
| 2023_3Q | 104 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00293 | PF | 2023-08-23 | 2023-10-16 | 117 | 53.75 | -63.25 | 45.94% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】MISRAC是正対応 | 矢代 | 藤本
| 2023_3Q | 105 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00291 | PF | 2023-08-04 | 2023-10-12 | 101.5 | 78.25 | -23.25 | 77.09% | 0 | 0 | 0 | 残項目：単体検査（10/19完了予定) | 【SYS】DETエラー対応 | 國吉 | 飯野
| 2023_3Q | 106 | 必須 | SMR-TMC18PLV130551D-00004 | PF | 2023-08-04 | 2023-12-21 | 72.75 | 67.75 | -5 | 93.13% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】CAN受信メッセージID変更対応(0D7→0B4) | 嶋 | 佐藤
| 2023_4Q | 107 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00297 | PF | 2023-08-29 | 2024-02-05 | 393.25 | 419.75 | 26.5 | 106.7% | 77.5 | 0 | 0 |  | 【SYS】L-B18 2Sポート配列表改訂対応 | 矢代 | 藤本
| 2023_2Q | 108 | 必須 | SMR-MMCLB51-00058 | Diag | 2023-08-09 | 2023-09-15 | 287 | 224.75 | -62.25 | 78.31% | 0 | 0 | 0 |  | 【DIAG】1S向け法規サービス 暫定対応 | 細井 | 髙橋
| 2023_2Q | 109 | 任意 | SMR-TMCLB-01185 | PF | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 16 | 15.5 | -0.5 | 96.88% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]482Dビットアサイン比較・差分内容確認 | 嶋 | 稲田
| 2023_3Q | 110 | 必須 | SMR-TMC18PLV180090D-00003 | PF | 2023-08-29 | 2023-10-05 | 61.75 | 112 | 50.25 | 181.4% | 0 | 7 | 23 | \\asds\電子センター(技術部)\TJ000\06他社授受_D\A_008_NSCS\02_共有情報\0203_業務\020301_共通\生産性\120%or500h超過報告\2023\202310\[NSCS] SMR工数超過報告(202310)_PF.xlsx | 【SYS】[L-A39]090D 1A向け TSC7222G | 山本 | 佐藤
|  | 111 | 必須 | SMR-INTERNALXIN1-00002 | 開発環境 | 2023-09-01 |  | 110 | 103 | -7 | 93.64% | 0 | 0 | 0 | 2Qで当初の作業完了済み 3Qで追加依頼の作業中 | 【開発環境】Xin1向けビルド環境対応（#17123） | 田崎 | 中村
| 2023_3Q | 112 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00310 | PF | 2023-09-05 | 2023-10-12 | 16 | 7 | -9 | 43.75% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】L-B18 PreCV 単体検査 | 阿部 | 佐藤
| 2023_4Q | 113 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00315 | Diag | 2023-09-14 | 2024-01-15 | 138.5 | 90.75 | -47.75 | 65.52% | 5.25 | 0 | 0 |  | 【任意課題】【Diag】AUTOSAR Updata | 細井 | 高橋
| 2023_3Q | 114 | 必須 | SMR-MMCLB51-00077 | PF | 2023-09-14 | 2023-12-13 | 24 | 15.5 | -8.5 | 64.58% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】推定アウトプット回転数のCDI登録 | 國吉 | 藤本
| 2023_4Q | 115 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00318 | Diag | 2023-10-04 | 2024-02-19 | 544 | 500.25 | -43.75 | 91.96% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】【任意課題】Phase6リプロ要求分析(PreCV#2) | 数藤 | 伊藤
| 2023_4Q | 116 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00320 | PF | 2023-10-12 | 2024-01-18 | 431 | 443 | 12 | 102.8% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】VSTARアップデート差分確認 | 阿部 | 佐藤
| 2023_3Q | 117 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00321 | 機能安全 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | 201.25 | 199.75 | -1.5 | 99.25% | 0 | 0 | 0 |  | [KA]L-B18モデルPreCV#1変更時のBtoBテスト | 重信 | ファム
| 2023_3Q | 118 | 任意 | SMR-TMCLB-01196 | PF | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 16 | 10.5 | -5.5 | 65.62% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】L-B01 930B ビットアサイン表 差分出し | 阿部 | 稲田
| 2023_3Q | 119 | 必須 | SMR-TMC18PL-00752 | Diag | 2023-10-10 | 2023-11-23 | 193 | 190 | -3 | 98.45% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】【T-162】RoB肩代わりDIDの残課題対応 | 金田 | 伊藤
| 2023_3Q | 120 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00327 | 開発環境 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | 40 | 40 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 【開発環境】リプロファイル生成対応（#17248） | 田崎 | 中村
| 2023_3Q | 121 | 必須 | SMR-TMC18PLV180457D-00008 | PF | 2023-10-17 | 2023-12-05 | 81.75 | 96.25 | 14.5 | 117.7% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[L-A25]457D TSC7222G実施 | 二ノ宮 | 佐藤
| 2023_3Q | 122 | 必須 | SMR-TMC18PLV150436D-00005 | PF | 2023-10-17 | 2023-12-05 | 68.5 | 74.75 | 6.25 | 109.1% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[L-A15]436D TSC7222G実施 | 二ノ宮 | 佐藤
| 2023_3Q | 123 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00331 | PF | 2023-10-24 | 2023-12-25 | 68.5 | 90.75 | 22.25 | 132.5% | 0 | 16.75 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】アクセス制限違反レポート対応の事前調査 | 矢代 | 藤本
| 2023_4Q | 124 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00333 | PF | 2023-10-31 | 2024-01-19 | 125 | 246.5 | 121.5 | 197.2% | 0 | 56.5 | 36 | HILS/BOB使用の故障原因調査/アフターフォローがあった | 【SYS】2Sポート対応残課題 | 矢代 | 藤本
| 2023_3Q | 125 | 必須 | SMR-PSARELGENIIIPF4U1400-00004 | 開発環境 | 2023-10-27 | 2023-12-27 | 215 | 207.75 | -7.25 | 96.63% | 0 | 0 | 0 | - | 【開発環境】RH850E1M-S2向けビルド環境対応（#17277） | 田崎 | 中村
| 2023_4Q | 126 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00335 | Diag | 2023-10-17 | 2023-02-07 | 44 | 44.5 | 0.5 | 101.1% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】【任意課題】差分エンジン組み込み用ソフト作成 | 名城 | 数藤
| 2023_4Q | 127 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00329 | PF | 2023-10-18 | 2024-01-22 | 24 | 30.75 | 6.75 | 128.1% | 6 | 0 | 0 |  | 【SYS】PWM割り込み処理許可のタイミングの要件化 | 國吉 | 藤本
| 2023_4Q | 128 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00339 | PF | 2023-10-25 | 2024-01-18 | 164.5 | 122.75 | -41.75 | 74.62% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】L-B18向けフェールセーフ値対応 | 阿部 | 稲田
| 2023_4Q | 129 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00340 | Diag | 2023-10-24 | 2024-03-07 | 409.5 | 419.75 | 10.25 | 102.5% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】リプロ関連未プロセス作業対応(PreCV#1残課題) | 堀沢 | 数藤
|  | 130 | 必須 | SMR-INTERNALXIN1-00012 | PF | 2023-10-27 |  | 130 |  | -130 | [5 empty] | 【SYS】Xin1 LINドライバ対応 | 二ノ宮 | 稲田
| 2023_4Q | 131 | 任意 | SMR-PSARELGENIIIPF4U1400-00015 | Diag | 2023-10-31 | 2024-03-14 | 767 | 776.75 | 9.75 | 101.3% | 0 | 9.75 | 0 |  | 【Diag】リニアIC変更によるDIAG案件対応事前調査 | 片桐 | 伊藤
| 2023_3Q | 132 | 必須 | SMR-TMCT142-00017 | PF | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 107.5 | 101.75 | -5.75 | 94.65% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[T-142]システムベンチアップデート向けCANビットアサイン変更 | 近藤(玲) | 稲田
| 2023_4Q | 133 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00379 | PF | 2023-11-06 | 2024-02-20 | 390.5 | 296.5 | -94 | 75.93% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]CAN要件定義書 構成見直し | 佐藤 | 佐藤
| 2023_4Q | 134 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00388 | PF | 2023-11-14 | 2024-01-12 | 54 | 43.5 | -10.5 | 80.56% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】[任意課題]バッテリ上がり対策FTA | 國吉 | 藤本
| 2023_3Q | 135 | 必須 | SMR-TMCLB-01199 | Diag | 2023-11-14 | 2023-12-12 | 59 | 62 | 3 | 105.1% | 0 | 0 | 0 |  | [Diag]Vmaxの制御閾値変更、PDTCの定数設定 | 金田 | 伊藤
| 2023_4Q | 136 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00360 | PF | 2023-11-13 | 2024-01-18 | 154.25 | 129.75 | -24.5 | 84.12% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】PreCV#2向けビットアサイン対応 | 近藤(玲) | 稲田
|  | 137 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00389 | Diag | 2023-11-16 |  | 587 |  | -587 | [5 empty] | 【Diag】差分リプロ対応（暫定組み込み） | 木村 | 数藤
| 2023_4Q | 138 | 必須 | SMR-HWHYOUKA-00305 | PF | 2023-11-20 |  | 232.25 | 230 | -2.25 | 99.03% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【L-B18】完検ソフトCAN通信対応 | 近藤 | 稲田
| 2023_3Q | 139 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00393 | PF | 2023-11-23 | 2023-12-26 | 44 | 32.75 | -11.25 | 74.43% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】アクセス制限違反レポート対応 | 八百板 | 藤本
| 2023_4Q | 140 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00396 | Diag | 2023-11-27 | 2024-03-07 | 214 | 225 | 11 | 105.1% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】Phase6 セキュリティ関連対応 | 金田 | 数藤
| 2023_4Q | 141 | 必須 | SMR-PSARELGENIIIPF4U1400-00022 | Diag | 2023-11-28 | 2024-02-16 | 748.5 | 828.75 | 80.25 | 110.7% | 0 | 80.25 | 0 |  | 【Diag】リニアIC変更によるDIAG案件対応(CBL) | 片桐 | 伊藤
| 2023_4Q | 142 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00398 | PF | 2023-12-26 | 2024-03-13 | 118.25 | 61.75 | -56.5 | 52.22% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】アクセス制限違反レポート対応(2回目) | 八百板 | 藤本
|  | 143 | 必須 | SMR-INTERNALXIN1-00015 | PF | 2023-12-01 |  | 118.5 |  | -118.5 | [5 empty] | 【SYS】Xin1 Core間のAPL信号コピー | 阿部 | 稲田
|  | 144 | 必須 | SMR-INTERNALXIN1-00013 | PF | 2023-11-06 |  | 360.75 |  | -360.75 | [5 empty] | 【SYS】Xin1 CANビットアサイン対応 | 二ノ宮 | 稲田
| 2023_4Q | 145 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00404 | PF | 2023-12-18 | 2024-03-13 | 250.75 | 157 | -93.75 | 62.61% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】VSTARアップデート回帰検査 | 阿部 | 佐藤
| 2023_4Q | 146 | 必須 | SMR-MMCLB51-00122 | PF | 2023-12-13 | 2024-02-16 | 64.75 | 65.5 | 0.75 | 101.2% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】初回演算完了判定実装対応 | 國吉 | 藤本
| 2023_4Q | 147 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00407 | 機能安全 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 89.25 | 69.75 | -19.5 | 78.15% | 0 | 0 | 0 |  | [KA]L-B18モデルPreCV#2変更時のBtoBテスト | 重信 | ファム
|  | 148 | 必須 | SMR-HWHYOUKA-00306 | PF | 2024-01-26 |  | 204 |  | -204 | [5 empty] | 【SYS】【L-B18】EMC評価ソフト作成 | 矢代 | 藤本
|  | 149 | 必須 | SMR-INTERNALXIN1-00016 | PF | 2024-01-16 |  | 398 |  | -398 | [5 empty] | 【SYS】XCP対応(計測機能&適合機能) | wei | 藤本
| 2023_4Q | 150 | 必須 | SMR-MMNEWBBS6ISS-00074 | Diag | 2023-12-25 | 2024-01-30 | 138.25 | 116.5 | -21.75 | 84.27% | 0 | 0 | 0 |  | 【Diag】EMOP有無によるダイアグ機能切替 | 宮田 | 小熊
|  | 151 | 必須 | SMR-DNEAXLE-00006 | Diag | 2024-01-09 |  | 1075.25 |  | -1075.25 | [5 empty] | 【Diag】eAxle対応_単体検査 | 小熊 | 高橋
| 2023_4Q | 152 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00418 | PF | 2024-01-12 | 2024-03-14 | 325 | 433.75 | 108.75 | 133.5% | 0 | 0 | 0 | \\asds\電子センター(技術部)\TJ000\06他社授受_D\A_008_NSCS\02_共有情報\0203_業務\020301_共通\生産性\120%or500h超過報告\2024\202403\[NSCS] SMR工数超過報告(202403)_PF.xlsx | 【SYS】SID$28によるCAN通信開始/停止制御 | 山本 | 佐藤
|  | 153 | 必須 | SMR-PSARELGENIIIPF4U1400-00029 | Diag | 2024-01-29 |  | 469.25 |  | -469.25 | [5 empty] | 【Diag】リニアIC変更によるDIAG案件対応(CBL) 設計資料作成・回帰検査 | 片桐 | 伊藤
| 2023_4Q | 154 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00425 | PF | 2024-01-16 | 2024-03-14 | 218.25 | 190 | -28.25 | 87.06% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】L-B18 TSC722G 評価対応 | 阿部 | 佐藤
| 2023_4Q | 155 | 必須 | SMR-FIATGENIIITASKR309-00016 | 開発環境 | 2024-01-29 |  | 150 | 146.75 | -3.25 | 97.83% | 0 | 0 | 0 | - | 【開発環境】RH850E1M-S2向けビルド環境対応（#17278） | 田崎 | 中村
| 2023_4Q | 156 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00435 | 機能安全 | 2024-01-23 | 2024-02-13 | 123.5 | 107.75 | -15.75 | 87.25% | 0 | 0 | 0 |  | [KA]L-B18ライブラリモデル構成見直し | 重信 | ファム
| 2023_4Q | 157 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00430 | PF | 2024-01-23 | 2024-03-11 | 82.25 | 89.75 | 7.5 | 109.1% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】BackUpRAM ECCエラー検出範囲変更 | 國吉 | 藤本
| 2023_4Q | 158 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00433 | PF | 2024-01-23 | 2024-03-11 | 49.25 | 31.75 | -17.5 | 64.47% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】XSHUT OFF条件変更対応 | 國吉 | 藤本
|  | 159 | 必須 | SMR-INTERNALXIN1-00018 | PF | 2024-01-23 |  | 165 |  | -165 | [5 empty] | 【SYS】Xin1 CAN途絶対応 | 二ノ宮 | 稲田
| 2023_4Q | 160 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00438 | PF | 2024-01-23 | 2024-03-14 | 107 | 83 | -24 | 77.57% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】PreCV3向けビットアサイン対応 | 近藤 | 稲田
| 2023_4Q | 161 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00442 | PF | 2024-01-24 | 2024-03-12 | 40 | 20.5 | -19.5 | 51.25% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】【任意課題】車両NoComに対する調査および再現試験 | 近藤 | 稲田
|  | 162 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00450 | Diag | 2024-02-13 |  | 498 |  | -498 | [5 empty] | 【Diag】Phase6 E-OPリプロ SID$10,$11,$27,$22/2E_DID$F121対応 | 金田 | 数藤
|  | 163 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00453 | Diag | 2024-02-08 |  | 300.5 |  | -300.5 | [5 empty] | 【Diag】【CV】CBLセッション制御対応 | 堀沢 | 数藤
|  | 164 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00455 | Diag | 2024-02-05 |  | 317.25 |  | -317.25 | [5 empty] | 【Diag】CBL SID$22,2E残課題対応 | 堀沢 | 数藤
|  | 165 | 必須 | SMR-FIATGENIIITASKR309-00019 | Diag | 2024-02-01 |  | 456 |  | -456 | [5 empty] | 【Diag】リニアIC変更によるDIAG案件対応(APL) | 片桐 | 伊藤
|  | 166 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00451 | Diag | 2024-02-13 |  | 628 |  | -628 | [5 empty] | 【Diag】Phase6 E-OPリプロ SID$31_RID$DD01,$36,リプログラミング機能対応 | 金田 | 数藤
| 2023_4Q | 167 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00457 | 機能安全 | 2024-02-07 | 2024-03-12 | 79 | 57.5 | -21.5 | 72.78% | 0 | 0 | 0 |  | [KA]L-B18モデルPreCV#3変更時のBtoBテスト | 重信 | ファム
|  | 168 | 必須 | SMR-W260-00038 | 開発環境 | 2024-02-22 |  | 78 |  | -78 | [5 empty] | 【開発環境】-SECオプション切り替え対応（#17422） | 田崎 | 中村
| 2023_4Q | 169 | 必須 | SMR-SYMCG22GG27-00098 | 開発環境 | 2024-02-23 |  | 95 | 94 | -1 | 98.95% | 0 | 0 | 0 | - | 【開発環境】-SECオプション切り替え対応（#17422） | 田崎 | 中村
| 2023_4Q | 170 | 必須 | SMR-MMCGG77-00021 | 開発環境 | 2024-02-23 |  | 76 | 74.75 | -1.25 | 98.36% | 0 | 0 | 0 | - | 【開発環境】-SECオプション切り替え対応（#17422） | 田崎 | 中村
| 2023_4Q | 171 | 必須 | SMR-MMCLB51-00158 | 機能安全 | 2024-02-09 | 2024-02-22 | 84.25 | 57.5 | -26.75 | 68.25% | 0 | 0 | 0 |  | [KA]L-B51モデルSimNaviアップデート対応 | 重信 | ファム
|  | 172 | 必須 | SMR-VWF21GENIIISTEP5-00002 | PF | 2024-02-21 |  | 438.25 |  | -438.25 | [5 empty] | 【SYS】XCP追加（全体構成） | 堀井 | 藤本
|  | 173 | 必須 | SMR-VWF21GENIIISTEP5-00003 | PF | 2024-02-20 |  | 377.25 |  | -377.25 | [5 empty] | 【SYS】XCP追加（計測） | 吉岡 | 藤本
|  | 174 | 必須 | SMR-VWF21GENIIISTEP5-00004 | PF | 2024-02-21 |  | 226 |  | -226 | [5 empty] | 【SYS】XCP追加（適合） | 堀井 | 藤本
|  | 175 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00466 | Diag | 2024-02-13 |  | 283.5 |  | -283.5 | [5 empty] | 【Diag】Phase6 RID$DD02対応 | 数藤 | 伊藤
|  | 176 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00467 | Diag | 2024-02-14 |  | 420.25 |  | -420.25 | [5 empty] | 【Diag】【PreCV#4】NRC見直し対応 | 数藤 | 伊藤
|  | 177 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00469 | Diag | 2024-02-15 |  | 154.75 |  | -154.75 | [5 empty] | 【Diag】【CV】Phase6 ダイアグ通信制御対応(CBL) | 数藤 | 伊藤
|  | 178 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00472 | Diag | 2024-02-19 |  | 608.75 |  | -608.75 | [5 empty] | 【Diag】【PreCV#4】Phase6 Anti-rollback対応 | 木村 | 数藤
|  | 179 | 必須 | SMR-FIATGENIIITASKR309-00024 | Diag | 2024-02-22 |  | 631 |  | -631 | [5 empty] | 【Diag】リニアIC変更によるDIAG案件対応(APL) | 片桐 | 伊藤
|  | 180 | 必須 | SMR-TMCLB18TCU-00478 | Diag | 2024-03-04 |  | 406 |  | -406 | [5 empty] | 【Diag】【PreCV#4】SID$3E, DID$F186機能検査項目作成 | 金田 | 数藤
|  | 181 | 必須 | SMR-TMCFCVEWP-00058 | 開発環境 | 2024-02-26 |  | 21.5 |  | -21.5 | [5 empty] | 【開発環境】ビルド環境対応（#17461） | 田崎 | 中村
|  | 182 | 必須 | SMR: SMR-FIATGENIIITASKR309-00026; 担当チーム: Diag; 開始日: 2024-02-23; 工数差異: 0 |  |  |  |  | 【Diag】リニアIC変更によるDIAG案件対応(APL)回帰検査 | 片桐 | 伊藤
|  | 183 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00480 | PF | 2024-02-29 |  | 96 |  | -96 | [5 empty] | 【SYS】【任意課題】MISRAC是正対応の事前調査 | 八百板 | 藤本
|  | 184 | 必須 | SMR-MMCLB51-00169 | 開発環境 | 2024-03-06 |  | 39 |  | -39 | [5 empty] | 【開発環境】ビルド環境対応（#17461） | 田崎 | 中村
|  | 185 | 必須 | SMR-MMCLB51-00167 | PF | 2024-03-11 |  | 207.25 |  | -207.25 | [5 empty] | 【SYS】【PF】2S向けCAN送受信対応 | 近藤 | 稲田
|  | 186 | 必須 | SMR-MMCLB51-00166 | PF | 2024-03-19 |  | 29.25 |  | -29.25 | [5 empty] | 【SYS】【PF】スタートロックST端子入力削除対応 | 矢代 | 藤本
| 2023_4Q | 187 | 必須 | SMR-HWHYOUKA-00310 | PF | 2024-03-12 |  | 187 | 185.25 | -1.75 | 99.06% | 0 | 0 | 0 |  | 【SYS】XCP標準ソフト レベルアップ対応 | 八百板 | 藤本
|  | 188 | 必須 | SMR: SMR-TMCLB18TCU-00497; 担当チーム: PF; 開始日: 2024-03-18; 工数差異: 0 |  |  |  |  | 【SYS】L-B18 アクセプタンステスト実施対応 | 阿部 | 佐藤
|  | 189 | 必須 | SMR: SMR-TMCLB18TCU-00498; 担当チーム: PF; 開始日: 2024-03-18; 工数差異: 0 |  |  |  |  | 【SYS】L-B18 TCU STEP4評価対応 | 阿部 | 佐藤
|  | 190 | 任意 | SMR-TMCLB18TCU-00493 | PF | 2024-03-21 |  | 522 |  | -522 | [5 empty] | 【SYS】【任意課題】要件定義書、コンポーネント仕様書、オブジェクト仕様書作成対応 | 國吉 | 藤本
|  | 191 | 必須 | SMR: SMR-TMCLB18TCU-00514; 担当チーム: Diag; 工数差異: 0 |  |  |  |  | 【Diag】【CV】リプロ関連未実施機能検査対応(PreCV#3残課題) | 数藤 | 伊藤
|  | 192 | 必須 | SMR-MMCLB51-00177 | 機能安全 | 2024-03-25 |  | 63.75 |  | -63.75 | [5 empty] | [KA]L-B51モデル2S変更時のBtoBテスト | 重信 | ファム
|  | 193 | 必須 | SMR: SMR-TMCLB18TCU-00520; 担当チーム: PF; 工数差異: 0 |  |  |  |  | 【SYS】foilpreのセンサ学習値取得暫定対応 | 八百板 | 藤本
|  | 194 | 必須 | SMR: SMR-TMCLB18TCU-00521; 担当チーム: PF; 工数差異: 0 |  |  |  |  | 【SYS】リニアGND修正の検査実施 | 矢代 | 藤本
|  | 195 |  | 工数差異: 0
|  | 196 |  | 工数差異: 0
|  | 197 |  | 工数差異: 0
|  | 198 |  | 工数差異: 0
|  | 199 |  | 工数差異: 0
|  | 200 |  | 工数差異: 0
※下段の集計がずれるので内側に追加する
|  |  |  | 完了時期： | 2023_1Q
[5 empty] | 担当チーム | 見積工数 | 実績工数 | 追加工数 | 他責工数 | 生産性
[5 empty] | System | 3714 | 2755.5 | 231.75 | 190 | 69.08% |  | 2022年度のSMRがあるため、担当チームは左記のようにした。
[5 empty] | 計測適合 | 480 | 281.5 | 0 | 0 | 58.65% |  | PF合計→System/計測適合/PFの合計値
[5 empty] | PF | 670.75 | 566 | 8 | 0 | 84.38%
[5 empty] | Diag | 2816.25 | 2686.25 | 0 | 8 | 95.1%
[5 empty] | 開発環境 | 553 | 525.25 | 0 | 0 | 94.98%
[5 empty] | MBD | 163.75 | 73 | 0 | 0 | 44.58%
[5 empty] | 機能安全 | 478 | 422 | 0 | 0 | 88.28%
[5 empty] | 全体 | 8875.75 | 7309.5 | 239.75 | 198 | 80.12%
[5 empty] | C言語全体 | 8234 | 6814.5 | 239.75 | 198 | 80.36%
[5 empty] | PF合計 | 4864.75 | 3603 | 239.75 | 190 | 70.16%
|  |  |  | SMR: 完了時期：; 担当チーム: 2023_2Q |  | 2023_上期
[5 empty] | 担当チーム | 見積工数 | 実績工数 | 追加工数 | 他責工数 | 生産性 |  |  | 担当チーム | 見積工数 | 実績工数 | 追加工数 | 他責工数 | 生産性
[5 empty] | System | 53 | 44.25 | 0 | 0 | 83.49% |  |  | System | 3767 | 2799.75 | 231.75 | 190 | 69.28%
[5 empty] | 計測適合 | 69.5 | 107.25 | 0 | 0 | 154.3% |  |  | 計測適合 | 549.5 | 388.75 | 0 | 0 | 70.75%
[5 empty] | PF | 1117 | 1089 | 0 | 0 | 97.49% |  |  | PF | 1787.75 | 1655 | 8 | 0 | 92.57%
[5 empty] | Diag | 1666 | 1495.25 | 0 | 0 | 89.75% |  |  | Diag | 4482.25 | 4181.5 | 0 | 8 | 93.11%
[5 empty] | 開発環境 | 32 | 30.75 | 0 | 0 | 96.09% |  |  | 開発環境 | 585 | 556 | 0 | 0 | 95.04%
[5 empty] | MBD | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | MBD | 163.75 | 73 | 0 | 0 | 44.58%
[5 empty] | 機能安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 機能安全 | 478 | 422 | 0 | 0 | 88.28%
[5 empty] | 全体 | 2937.5 | 2766.5 | 0 | 0 | 94.18% |  |  | 全体 | 11813.25 | 10076 | 239.75 | 198 | 83.62%
[5 empty] | C言語全体 | 2937.5 | 2766.5 | 0 | 0 | 94.18% |  |  | C言語全体 | 11171.5 | 9581 | 239.75 | 198 | 83.99%
[5 empty] | PF合計 | 1239.5 | 1240.5 | 0 | 0 | 100.1% |  |  | PF合計 | 6104.25 | 4843.5 | 239.75 | 190 | 76.23%
|  |  |  | SMR: 完了時期：; 担当チーム: 2023_3Q | [10 empty] | 2023_通期
[5 empty] | 担当チーム | 見積工数 | 実績工数 | 追加工数 | 他責工数 | 生産性 | [11 empty] | 担当チーム | 見積工数 | 実績工数 | 追加工数 | 他責工数 | 生産性
[5 empty] | System | 121 | 126.5 | 0 | 5.5 | 100% | [11 empty] | System | 3888 | 2926.25 | 231.75 | 195.5 | 70.24%
[5 empty] | 計測適合 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | 計測適合 | 3191.75 | 5230.5 | 32.75 | 56 | 162.1%
[5 empty] | PF | 2756.25 | 2653.75 | 0 | 23 | 95.45% | [11 empty] | PF | 9771 | 9566 | 142.5 | 80.5 | 97.08%
[5 empty] | Diag | 5299.25 | 5269.5 | 0 | 0 | 99.44% | [11 empty] | Diag | 13641.25 | 13293.75 | 5.25 | 8 | 97.39%
[5 empty] | 開発環境 | 390 | 376.5 | 0 | 0 | 96.54% | [11 empty] | 開発環境 | 1296 | 1248 | 0 | 0 | 96.3%
[5 empty] | MBD | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | MBD | 163.75 | 73 | 0 | 0 | 44.58%
[5 empty] | 機能安全 | 201.25 | 199.75 | 0 | 0 | 99.25% | [11 empty] | 機能安全 | 1055.25 | 914.25 | 0 | 0 | 86.64%
[5 empty] | 全体 | 8767.75 | 8626 | 0 | 28.5 | 98.06% | [11 empty] | 全体 | 33007 | 33251.75 | 412.25 | 340 | 99.71%
[5 empty] | C言語全体 | 8566.5 | 8426.25 | 0 | 28.5 | 98.03% | [11 empty] | C言語全体 | 31788 | 32264.5 | 412.25 | 340 | 100.4%
[5 empty] | PF合計 | 2877.25 | 2780.25 | 0 | 28.5 | 95.64%
[22 empty] | PF全体 | 16850.75 | 17722.75 | 407 | 332 | 103.2%
|  |  |  | SMR: 完了時期：; 担当チーム: 2023_4Q |  | 2023_下期
[5 empty] | 担当チーム | 見積工数 | 実績工数 | 追加工数 | 他責工数 | 生産性 |  |  | 担当チーム | 見積工数 | 実績工数 | 追加工数 | 他責工数 | 生産性
[5 empty] | System | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | System | 121 | 126.5 | 0 | 5.5 | 100%
[5 empty] | 計測適合 | 2642.25 | 4841.75 | 32.75 | 56 | 181.1% |  |  | 計測適合 | 2642.25 | 4841.75 | 32.75 | 56 | 181.1%
[5 empty] | PF | 5227 | 5257.25 | 134.5 | 57.5 | 99.48% |  |  | PF | 7983.25 | 7911 | 134.5 | 80.5 | 98.09%
[5 empty] | Diag | 3859.75 | 3842.75 | 5.25 | 0 | 99.56% |  |  | Diag | 9159 | 9112.25 | 5.25 | 0 | 99.49%
[5 empty] | 開発環境 | 321 | 315.5 | 0 | 0 | 98.29% |  |  | 開発環境 | 711 | 692 | 0 | 0 | 97.33%
[5 empty] | MBD | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | MBD | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 機能安全 | 376 | 292.5 | 0 | 0 | 77.79% |  |  | 機能安全 | 577.25 | 492.25 | 0 | 0 | 85.28%
[5 empty] | 全体 | 12426 | 14549.75 | 172.5 | 113.5 | 116.2% |  |  | 全体 | 21193.75 | 23175.75 | 172.5 | 142 | 108.7%
[5 empty] | C言語全体 | 12050 | 14257.25 | 172.5 | 113.5 | 117.4% |  |  | C言語全体 | 20616.5 | 22683.5 | 172.5 | 142 | 109.3%
[5 empty] | PF合計 | 7869.25 | 10099 | 167.25 | 113.5 | 126.9% |  |  | PF合計 | 10746.5 | 12879.25 | 167.25 | 142 | 118.5%
Note on F3: System/Diag/計測適合/開発環境/MBD
Note on H3: 各Qの対象SMRは終了日から判断する。 仮終了、ソフト設計終了も含む。
Note on M3: 見積っていなかった項目が増えた。 若しくは、見積っていたが、前提条件から変更があった工数。 (見積り時:10件、実際:20件) (追加見積連絡をしておらず、見積工数に反映出来なかった工数)
Note on N3: 実施する項目としては見積っていたが、 実際にやってみると精度が悪かった(多い/少い)工数。 精度向上するべき工数。
Note on O3: SMR終了時に説明した他責工数。 セルのコメントに内容を記載する。
Note on H4: Togashi Maiko／富樫 真衣子／AI: SMR一覧は2021.9月に開発状況が【完了】になっているためそれ以降は掲載なし
Note on G5: Nakamura Yota／中村 洋太／AW: 2023/3/1：開始承認やり直し
Note on E7: SMR一覧：2024.1月シート 開発停止中。再開予定無し
Note on E8: Togashi Maiko／富樫 真衣子／AI: SMR-TMCLB18TCU-00049 から変更になったとSMR一覧に記載あり
Note on H8: SMR一覧にはほぼ終了と記載あり
Note on H9: 仮終了
Note on H14: 2023/1/26 仮終了
Note on O14: RTEConfigのコーディングエラー。他チームのSVNUPミス要因
Note on M22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: M09mot差分なし対応の静的解析 →修正量影響を受けない一定の作業量が存在することが考慮出来ていなかった M10チェックイン回数想定不足 →小規模案件の五月雨追加に対する考慮不足 M14〆作業 →SMR規模で考慮すべきルーチン作業を一般値として見積もってしまった （資料SVNUPマージ作業、成果物フォルダ整理、議事録承認状況確認・リマインド(31件)がいつもより多、成果物多に伴うソフナビ終了操作時間増) 以上、以下より要約抜粋。 "\\asds\電子センター(技術部)\TJ000\06他社授受_D\A_008_NSCS\02_共有情報\0203_業務\020309_TMC_Diag\03_機種\L-B19\04_FS.7z" SMR振り返りシート_ver4_SMR-ISUZULB19-00254.xlsx 返信: どれも見積精度不足の内容なので、9.25hを隣の欄に移し替え
Note on N22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: M06オブジェクト仕様書、M10 →QAC修正方針DRで覆ったときに追加見積をしなかった （M08,09は多めにとっていた為マージン内に収まった） M11単体検査環境トラブル →初心者工数見積もりが甘かった M13他部署盛り込み部分の状態再現方法を曖昧なままとしてしまい、トライアンドエラーでやり直し工数発生 →Fault Handling Specification(要件定義)とコード上のRAMの整合理解不足（誰か分かるだろうと勉強工数を見積らなかった） 以上、以下より要約抜粋。 "\\asds\電子センター(技術部)\TJ000\06他社授受_D\A_008_NSCS\02_共有情報\0203_業務\020309_TMC_Diag\03_機種\L-B19\04_FS.7z" SMR振り返りシート_ver4_SMR-ISUZULB19-00254.xlsx
Note on O22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 安全開発ソフト待ちで、リスケ・検査環境予約再調整・追加打合せ 以上、以下より要約抜粋。 "\\asds\電子センター(技術部)\TJ000\06他社授受_D\A_008_NSCS\02_共有情報\0203_業務\020309_TMC_Diag\03_機種\L-B19\04_FS.7z" SMR振り返りシート_ver4_SMR-ISUZULB19-00254.xlsx
Note on E43: 表示されない 9/26現
Note on E70: Togashi Maiko／富樫 真衣子／AI: 5/29やらない事になった為削除予定
Note on H89: 仮終了
Note on E96: Togashi Maiko／富樫 真衣子／AI: 2023/10/12 ソフナビ表示されず
Note on H97: 2023/10/10仮終了
Note on H98: 2023/10/10仮終了
Note on H99: 2023/9/14仮終了
Note on H100: 2023/9/11仮終了
Note on H106: 2023/9/22仮終了
Note on H108: 2023/10/20仮終了
Note on E112: Togashi Maiko／富樫 真衣子／AI: 閲覧制限かかっている。
Note on H112: Nakamura Yota／中村 洋太／AW: 追加依頼対応のため2024/4/30終了予定
Note on E117: 10/13案件名変更確認
Note on E131: Togashi Maiko／富樫 真衣子／AI: 閲覧制限かかっている。開始実績/見積工数は二ノ宮さんに確認。
Note on E144: ソフナビ閲覧制限 稲田さんに確認
Note on E145: Togashi Maiko／富樫 真衣子／AI: 閲覧制限かかっている。開始実績/見積工数は二ノ宮さんに確認。
Note on E150: ソフナビ閲覧制限 weiさんに確認
Note on H156: 3/14現在 終了照査済み
Note on E160: ソフナビ閲覧制限 二ノ宮さんに確認
Note on H170: 3/29現在 終了照査済み
Note on H171: 3/29現在 終了照査済み
Note on E173: SMR一覧に「開発中止」メモあり
Note on E174: Togashi Maiko／富樫 真衣子／AI: 3/15現在 F-D85開発ストップ
Note on E175: SMR一覧に「開発中止」メモあり
Note on Q181: Togashi Maiko／富樫 真衣子／AI: 3/22案件名変更
Note on E183: 3/18現在 「開発中止」とSMR一覧記載あり
Note on E192: Togashi Maiko／富樫 真衣子／AI: 2024/6月頃～
[～2022年度]
(実績 - 他責) / (見積 + 追加)
[2023年度～]
(実績 - 他責) / (見積)
* 追加見積取り組みの猶予 を終了
(追加見積整合出来ていない工数は、見積に含めない)

## 更新方法
定期 ※月末、月初に関わらず定期的に確認する
SMR番号追加時
1 | 追加されたSMR番号の情報を、一番下の行に追記する
| ① | 「SMR」欄に追加されたSMR番号を記載する
| ② | ソフナビを表示し、下記情報を転記する
|  |  | ソフナビ |  |  |  |  | 「一覧(算出対象SMR)」シート
|  |  |  | 「必須/任意課題」欄 |  | → |  |  | 「種別 (必須/ 任意)」欄
|  |  |  | 「開始実績日」欄 |  | → |  |  | 「開始日」欄
|  |  |  | 「見積工数」欄 |  | → |  |  | 「見積工数」欄
※閲覧制限のかかっているときは確認できる範囲まで入力
| ③ | SMR一覧から、担当チームを取得し、「担当チーム」欄を記載する
| ④ | 終了日から推測し、完了時期を入力
4月～6月：1Q、7月～9月：2Q、10月～12月：3Q、1月～3月：4Q
SMR終了時
| ① | ソフナビを表示し、下記情報を転記する
|  | ソフナビ |  |  |  |  | 「一覧(算出対象SMR)」シート
|  |  | 「終了実績日」欄 |  | → |  |  | 「終了日」欄
|  |  | 「実績工数」欄 |  | → |  |  | 「実績工数」欄
月初処理後
| ① | 作業明細と、予実一覧のSMR番号に過不足がないか確認する。
※SMR一覧にも記載が抜けてないか。抜けていたら担当者にも連絡
あくまでも基本の処理。
仮終了でも終了日、終了時期を入力する場合もあるので近藤課長の指示に従う