## Plotly生成グラフイメージ
PRCOESS | PROGRESS
P-01 | 100%
M-01 | 60%
M-02 | 50%
M-03 | 30%
M-04 | 10%
M-05 | 45%
M-06 | 25%
M-07 | 5%
M-08 | 15%
M-09 | 20%
M-10 | 30%
M-11 | 0%
M-12 | 0%
M-13 | 0%
M-14 | 0%
各プロセスの進捗状況
| M-01 |  |  |  |  | 40%
TASK | M-02 |  |  | 20%
| M-03 | [10 empty] | 100%
| 0% | [10 empty] | 100%
進捗率
PRCOESS | CATEGORY | START_DAY | END_DATE
P-01 | PLAN | 2023-06-01 | 2023-06-02
P-01 | ESTIMATE | 2023-06-01 | 2023-06-05
M-01 | PLAN | 2023-06-10 | 2023-06-15
M-01 | ESTIMATE | 2023-06-10 | 2023-06-15
M-02 | PLAN | 2023-06-16 | 2023-06-20
M-02 | ESTIMATE | 2023-06-16 | 2023-06-20
M-03 | PLAN | 2023-06-21 | 2023-06-30
M-03 | ESTIMATE | 2023-06-21 | 2023-06-30
※着地予測には工数と進捗率から算出が必要
各プロセスの作業日程
[7 empty] | SVN Fix |  |  |  | SMR Fix
M-01 | 予定
着地
M-02 | 予定
着地
|  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10
PRCOESS | CATEGORY | 2023-06-01: WORK_TIME
P-01 | PLAN | 2023-06-01: 20
P-01 | RESULT | 2023-06-01: 10
P-01 | ESTIMATE | 2023-06-01: 30
M-01 | PLAN | 2023-06-01: 40
M-01 | RESULT | 2023-06-01: 10
M-01 | ESTIMATE | 2023-06-01: 50
M-02 | PLAN | 2023-06-01: 10
M-02 | RESULT | bar: 2023-06-01
M-02 | ESTIMATE | 2023-06-01: 15
M-03 | PLAN | 2023-06-01: 30
M-03 | RESULT | 2023-06-01: 20
M-03 | ESTIMATE | 2023-06-01: 30
※着地予測には工数と進捗率から算出が必要
各プロセスの工数予実
M-01 | 予定 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-04
着地 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-08
M-02 | 予定 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-03
着地 | bar: 2023-06-01
|  | 10h | 20h | 30h | 40h | 50h | 60h | 70h | 80h | 90h

## Summary
DiagT | ←ブラウザ上でTを選択し表示切り替え可能
SMR工数情報
| 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 工数消化率[%] | 残工数[h] | 着地予測工数[h] | 稼働可能工数[h] | オンスケ判定
SMR-xxxxx-xxxxx | 100 | 80 | 80% | 20 | 100 | 480 | OK
SMR-xxxxx-xxxxx | 160 | 20 | 12.5% | 140 | 160 | 320 | OK
SMR-xxxxx-xxxxx | 80 | 40 | 50% | 40 | 80 | 160 | OK
SMR-xxxxx-xxxxx | 120 | 110 | 91.67% | 10 | 120 | 220 | OK
SMR-xxxxx-xxxxx | 40 | 60 | 150% | 0 | 60 | 80 | OK
SMR-xxxxx-xxxxx | 320 | 100 | 31.25% | 220 | 320 | 160 | NG
SMR-xxxxx-xxxxx | ←ブラウザ上でTを選択し表示切り替え可能
各プロセスの工数予実
M-01 | 予定 |  | 50h
| 着地 |  | 90h
M-02 | 予定 |  | 40h
| 着地 | 10h
～M-14まで以下略
|  | 10h | 20h | 30h | 40h | 50h | 60h | 70h | 80h | 90h
↓各SMRのリソース情報（アサインメンバーの稼働工数）からSMR Fixまでの稼働工数とSMR着地予測工数を比較して、オンスケであるか確認
↑各SMRの実績工数/着地予測工数に対して基準値以上の場合は2段階（注意/警告）に色分けしてアラート表示
T単位でのSMR工数状況一覧
↑各SMRのプロセス別工数表示へ切り替えるリンク
選択したSMRのプロセス別に工数状況を表示

## 各メンバーの作業工数情報
メンバー工数情報
| 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03
A（予定） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
A（実績） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
A（判定） | OK | NG | NG | OK | OK
メンバー稼働工数情報
| SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | 総稼働工数[h]
A | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 実績も載せたい
B | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2ページ以降でよい
C | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 320 | リーダー目線では全SMR跨いだうえでの負荷状況がみたい
D | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 120
E | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 240
各メンバの昨日の値との比較から
・作業工数を8h前後積めているか。積めていないなら理由の確認
・残工数が作業工数と同程度減少できているか。できていないなら見積に対して遅れが出ているので理由の確認
各メンバーの作業工数の妥当性確認
↓日付はスクロールバーで表示箇所変更可能
各Tメンバーのアサイン状況を表示
↑各メンバーの作業工数情報表示へ切り替えるリンク

## 数藤さん案
WBSから直接引っ張ってこれない。SMR一覧から引っ張ってくる
↓メインページ |  |  |  | Fix日の情報がSMR一覧に無いので、追加してもらう（こちらが出来た後でやってもらう）
DiagT
| ・SMR工数情報一覧 | 詳細ボタン■
チェック | SMR No | プロジェクト | フェーズ | SVN Fix | SMR Fix | 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 残工数[h] | 着地予測[%] | 稼働可能工数[h] | 検査実施可能工数[h] | オンスケ判定
| SMR-xxxxx-xxxxx | G-C98 | 1A | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 100 | 80 | 20 | 100 | 480 | 100 | OK
○ | SMR-xxxxx-xxxxx | G-C98 | CV | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 160 | 20 | 140 | 160 | 320 | 200 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | L-B18 | シス検 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 80 | 40 | 40 | 80 | 160 | 300 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | L-B18 | シス検 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 120 | 110 | 10 | 120 | 220 | 50 | OK
○ | SMR-xxxxx-xxxxx | L-B51 | AS | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 40 | 60 | 0 | 60 | 80 | 10 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | L-B51 | AS | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 320 | 100 | 220 | 320 | 160 | 0 | NG
↑SMRを複数選択して詳細ボタンを押すとページ切り替え
DiagT
・SMR工数情報
| SMR No | 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 残工数[h] | 着地予測工数[h] | 稼働可能工数[h]
| SMR-xxxxx-xxxxx | 100 | 80 | 20 | 100 | 480
| SMR-xxxxx-xxxxx | 160 | 20 | 140 | 160 | 320
| SMR-xxxxx-xxxxx | 80 | 40 | 40 | 80 | 160
| SMR-xxxxx-xxxxx | 120 | 110 | 10 | 120 | 220
| SMR-xxxxx-xxxxx | 40 | 60 | 0 | 60 | 80
| SMR-xxxxx-xxxxx | 320 | 100 | 220 | 320 | 160
・メンバー工数情報
| 2023/9/19～2023/9/19 | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx
| A（予定工数） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| A（実績工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| A（残工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| A（判定） | OK | NG | NG | OK | OK
| B（予定工数） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| B（実績工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| B（残工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| B（判定） | OK | NG | NG | OK | OK
2023/9/19～2023/9/19
| メンバー | 予定工数 | 実績工数 | 残工数 | 判定
| A | 40 | 20 | -20 | NG
| B | 20 | 30 | 10 | OK
| C | 10 | 15 | 5 | OK
| D | 30 | 20 | -10 | NG
■SMRの選択について
案1：inputはWBSで、いらないSMRも拾われている状況。
チェック欄を利用して使いたいSMRだけに絞り込む
→メンテが楽だと思われる。突発対応に耐えやすい
→毎回チェックをしないといけないのがデメリット
案2：inputの時点でSMR絞り込みをしておく
絞り込み方によっては大変。
例えばWBSからいらないSMRを削除するのようなことを強いられるときつい。
→一度メンテすれば、追加削除SMRがなければしばらくはメンテしなくてよい
案3：
WBSに何かしらの仕掛けを入れる
最終案：
・チェック欄：あり
・SMR照査者・担当者でフィルタかけられるようにする
デフォルトは全SMRを表示しておく

## 小熊さん案
↓メインページ
DiagT
| ・SMR工数情報一覧 | 詳細ボタン■
| SMR No | SVN Fix | SMR Fix | 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 残工数[h] | 着地予測工数[h] | 着地予測[%] | アサインメンバー[人] | 稼働可能工数[h] | オンスケ判定
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 100 | 80 | 20 | 100 | 100 | 10 | 480 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 160 | 20 | 140 | 160 | 100 | 5 | 320 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 80 | 40 | 40 | 80 | 100 | 2 | 160 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 120 | 110 | 10 | 120 | 120 | 4 | 220 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 40 | 60 | 0 | 60 | 160 | 3 | 80 | OK
| SMR-xxxxx-xxxxx | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 320 | 100 | 220 | 320 | 90 | 2 | 160 | NG
・メンバ工数情報
↓ 全日か1日毎かを選択
全日
| メンバー | 予定工数 | 実績工数 | 残工数 | 判定 |  | ※各人の残工数を把握するため
| A | 40 | 20 | -20 | NG
| B | 20 | 30 | 10 | OK
| C | 10 | 15 | 5 | OK
| D | 30 | 20 | -10 | NG
1日毎
| 2023/9/13～2023/9/19 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19
| A（予定工数） | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ※およそ7～8h作業できているか、残工数の減り方で進捗具合を確認
| A（実績工数） | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8
| A（残工数） | 120 | 110 | 108 | 108 | 108 | 110 | 108
| A（判定） | OK | NG | NG | OK | OK | OK | OK
| B（予定工数） | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
| B（実績工数） | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8
| B（残工数） | 110 | 103 | 96 | 89 | 82 | 75 | 68
| B（判定） | OK | NG | NG | OK | OK | OK | OK
・・・
↓サブページ
メインページのSMRを押すと以下表示
SMR-xxxxx-xxxxx
|  | 見積もり工数[h] | 実績工数[h] | 残工数[h] | 着地予測[%]
| P-01 | 100 | 80 | 20 | 100
| M-01 | 160 | 20 | 140 | 100
| M-02 | 80 | 40 | 40 | 100
・・・
DiagT
・メンバー工数情報
|  | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx | SMR-xxxxx-xxxxx
| A（予定工数） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ※アサイン状況を把握。毎日確認するものではない
| A（実績工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| A（残工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| A（判定） | OK | NG | NG | OK | OK
| B（予定工数） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| B（実績工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| B（残工数） | 10 | 7 | 4 | 12 | 8
| B（判定） | OK | NG | NG | OK | OK
■稼働可能工数について
ユーザにアサインメンバーを手動入力させて、工数側を自動計算